П Л А Н

мероприятий ("дорожная карта")

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"

Урупского муниципального района

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- предоставление денежных средств  на софинансирование реализации  программы  (проектов) развития дошкольного образования Урупского  муниципального района;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях общего образования, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

-разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет | тыс. человек | 1,684 | 1,716 | 1,688 | 1,690 | 1,652 | 1,626 | 1,595 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,616 | 0,692 | 0,709 | 0,744 | 0,760 | 0,780 | 0,796 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | -"- | 555 | 581 | 651 | 691 | 731 | 771 | 891 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- | 0,074 | 0,144 | 0,133 | 0,080 | 0,040 | 0,060 | 0,140 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | -"- | 0,074 | 0,144 | 0,133 | 0,080 | 0,040 | 0,060 | 0,20 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего- из них: | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,120 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,120 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего | -"- | 0,183 | 0,188 | 0,193 | 0,198 | 0,203 | 0,208 | 0,248 |
| в том числе педагогические работники |  | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 71 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1. | Подписание соглашений администрацией Урупского муниципального района с Правительством Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование реализации программы развития дошкольного образования Урупского муниципального района. | Администрация Урупского муниципального района | 2 квартал 2013 г. | Увеличение числа дошкольных групп при образовательных организациях Внесены изменения в муниципальную программу развития дошкольного образования Предоставление, в соответствии с регламентом, информации о реализации в Урупском муниципальном районе программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. |
|  | разработка (внесение) изменений в муниципальную программу развития дошкольного образования | Администрация Урупского муниципального района | 3 квартал 2013 г. |  |
|  | организация сбора и предоставление, в соответствии с регламентом, информации о реализации в Урупском муниципальном районе программы развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. | Администрация Урупского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Администрация Урупского муниципального района |  | Ликвидирована очередь детей от 3-7 лет в связи с открытием подготовительных дошкольных групп с кратковременным и длительным пребыванием в общеобразовательных учреждениях района. |
|  | формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций | Администрация Урупского муниципального района Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Урупского муниципального района КЧР» | 2013 - 2014 годы | Разработана районная целевая программа, регламентирующая создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций. |
|  | Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций: -реконструкция общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №2 ст.Преградная Урупского муниципального района на 50 мест | Администрация Урупского муниципального района | 2013 г | Открыты дошкольные группы на 50 мест в общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №2 ст. Преградная Урупского муниципального района |
|  | -реконструкция общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №1 п.Медногорскийна 50 мест Урупского муниципального района -реконструкция общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №2 с. Курджиновона 20 мест Урупского муниципального района -реконструкция общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №1 ст.Преградная на 20 мест Урупского муниципального района -реконструкция общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования с.Уруп на 20 мест Урупского муниципального района -организация групп предшкольной подготовки (кратковременного пребывания) на 20 мест в общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №2 ст. Преградной Урупского муниципального района -организация групп предшкольной подготовки (кратковрменного пребывания) на 20 мест в общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования с. Предгорное Урупского муниципального района -реконструкция общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №1 п. Медногорский на 20 мест Урупского муниципального района -реконструкция общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №1 с.Курджиново на 20 мест Урупского муниципального района -строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в ст. Преградная Урупского муниципального района | Администрация Урупского муниципального района Администрация Урупского муниципального района Администрация Урупского муниципального района Администрация Урупского муниципального района Администрация Урупского муниципального района Администрация Урупского муниципального района Администрация Урупского муниципального района Администрация Урупского муниципального района Администрация Урупского муниципального района Администрация Урупского муниципального района | 2014г 2014 г 2015г 2015 г 2016г 2016 г 2017г 2017 г 2018г | Открыты дошкольные группы на 50 мест в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего общего образования №1 п. Медногорский Открыта дошкольная группа на 20 мест в общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №2с. Курджиново Открыта дошкольная група на 20 мест в общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №1 ст. Преградная Открыта дошкольная группа на 20 мест в общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования с. Уруп организована группа предшкольной подготовки (кратковременного пребывания) на 20 мест в общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №2 ст. Преградной Урупского муниципального района организована группа предшкольной подготовки (кратковрменного пребывания) на 20 мест в общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования в с. Предгорное Урупского муниципального района Открыта дошкольная группа на 20 мест в общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №1 п. Медногорский Открытие дошкольной группы на 20 мест в общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего общего образования №1 с. Курджиново строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в ст. Преградная |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Администрация Урупского муниципального района | 2013 - 2015 годы | Реализация системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций Постановление администрации Урупского муниципального района об обеспечении условий (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для развития разных форм дошкольного образования Справки, информации об анализе предписаний, рекомендаций надзорных органов, и результаты их выполнения. Нормативно-правовой акт, обеспечивающий минимизацию регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. |
|  | обновление нормативно – правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Администрация Урупского муниципального района | 2013 - 2015 годы |  |
|  | организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов, а также их выполнение; формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Администрация Урупского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Урупского муниципального района КЧР» | 2013 – 2015 годы |  |
| 4 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: |  |  | Организация работы с ЧГП |
|  | формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | Администрация Урупского муниципального района |  | Методические рекомендации по расчету норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру | Администрация Урупского муниципального района |  | Методические рекомендации по расчету норматива на реализацию услуг ухода и присмотра. |
|  | разработка нормативно – правовых актов органов местного самоуправления закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта РФ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество). | Администрация Урупского муниципального района |  | Постановление администрации Урупского муниципального района о закреплении нормативных затрат на создание условий для реализации образовательного процесса в районе |
|  | разработка и реализация пилотного проекта государственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала. | Администрация Урупского муниципального района |  | Постановление администрации Урупского муниципального района о сопровождении реализации пилотного проекта государственной поддержки. |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 5. | Разработка и внедрение нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС дошкольного образования. | Администрация Урупского муниципального района | 2013 год 2014 год | Разработанные и утвержденные нормативно – правовые акты администрации Урупского муниципального района, обеспечивающие введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. (Закрепление в муниципальном нормативном акте повышение величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования) Разработаны и утверждены требования к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленные на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников Разработаны и утверждены программы в дошкольных образовательных организациях Урупского муниципального района в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
|  | Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Администрация Урупского муниципального района | 2013 год 2014 год |  |
|  | Разработка требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Администрация Урупского муниципального района, Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Урупского муниципального района КЧР», руководители дошкольных организаций | 2013 год 2014 год |  |
|  | разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Руководители дошкольных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций Урупского муниципального района | 2013 год 2014 год |  |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Администрация Урупского муниципального района |  | Все образовательные организации обеспечены 100% педагогическими кадрами с педагогическим образованием, систематически повышающие квалификацию |
|  | Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций; разработка должностных инструкций педагогов дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагогов с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования; реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций. | Министерство образования и науки КЧР, РГБУ «КЧРИПКРО», Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Урупского муниципального района КЧР», руководители дошкольных организаций | 2014 г | Утверждены перспективные планы повышения квалификации для руководящих работников дошкольных организаций в районе. Организованна работа по разработке должностных инструкций для педагогов дошкольного образования в районе. Разработанны перспективные планы повышения квалификации для руководящих работников дошкольных учреждений в районе. |
| 7. | Мониторинг внедрения системы оценки качества дошкольного образования: | Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Урупского муниципального района КЧР», руководители дошкольных организаций | 2013 г | Разработаны, на основе региональных, методические рекомендации по внедрению системы оценки качества дошкольного образования Справка о результатах проведения социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования Разработаны и утверждены регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников Разработаны методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по формированию положения об оплате труда педагогических работников Разработан и утвержден порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. |
|  | проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Урупского муниципального района КЧР», дошкольные образовательные организации, администрация Урупского муниципального района | 2013 год |  |
|  | реализация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |  |  |  |
|  | Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |  |  |  |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников |  |  |  |
|  | разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. | Администрация Урупского муниципального района | 2013 г |  |
|  | разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Администрация Урупского муниципального района | 2013 год | Разработаны показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе, в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Администрация Урупского муниципального района | 2013 - 2014 годы | Разработаны и внедрены механизмы эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольного образования, обеспечивающие стимулирование качества работы и повышение заработной платы Утверждены требования к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленные на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») Разработаны методические рекомендации по введению в действие апробированной модели реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций Реализация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании в штатном режиме, с учётом рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки КЧР по внедрению эффективного контракта в общем образовании Запланированные дополнительные расходы местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
|  | разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Администрация Урупского муниципального района |  |  |
|  | разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций |  |  |  |
|  | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Администрация Урупского муниципального района | 2014-2018 годы |  |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". | Администрация Урупского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Администрация Урупского муниципального района | 2013 - 2014 годы | Внедрение механизмов реализации моделей эффективного контракта с руководителями в общем образовании в штатном режиме с учётом рекомендаций Министерства образования и науки РФ по внедрению эффективного контракта в общем образовании Апробация методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации Разработаны методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, трудовой договор, должностные инструкции Утверждены дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования |
|  | разработка муниципальных методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Администрация Урупского муниципального района | 2013 - 2014 годы |  |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |  |  |  |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | Администрация Урупского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Администрация Урупского муниципального района Администрация Урупского муниципального района Администрация Урупского муниципального района |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования. Проводятся мероприятия, обеспечивающие возможности для введения эффективного контракта: взаимодействия со СМИ, разъяснительная работа в трудовых коллективах, консультации и семинары. В соответствии с регламентом регулярно проводится сбор и предоставление информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. |
|  | организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | 2013 - 2018 годы |  |
|  | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями. |  | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 53 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% предоставление возможности получения дошкольного образования детям в возрасте от 3-7 лет |
| 2. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональнуюпереподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | -//- | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100% обеспеченность педагогическими кадрами с педагогическим образованием 100% обеспечение планового показателя численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку |
| 5. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | -"- | 60 | 80 | 100 | 1 00 | 100 | 100 | Внедрена система оценки качества деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образовании Карачаево-Черкесской Республики | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Соответствие средней заработной платы педработников дошкольных образовательных организаций средней заработной плате в сфере общего образования КЧР |
| 7. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% реализация образовательных программ соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования |

| Начальник МКУ«Отдел образования администрацииУрупского муниципального района КЧР» |  | Т.И. Озерная |
| --- | --- | --- |