Приложение 5 к документации

о проведении открытого

конкурса на право заключения контракта

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ**

на выполнение научно-исследовательской работы по разработке градостроительной документации: **«Внесение изменений в схему территориального планирования Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование работ и этапов их выполнения | Срок выполнения начало-окончание(дата, месяц, год) | Стоимость этапа |
| 1. | Внесение изменений в графические материалы действующей СТП Урупского района, в которых отображается информация о границах ОЭЗ: | с даты заключения контракта **60**календарных днейначало - июль 2014г.-окончание-август 2014г. | 500 800 (пятьсот тысяч восемьсот рублей) |
| 1.1. | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:100 000. | Июль -август | 6% |
| 1.2. | Схема размещения объектов капитального строительства местного значения. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.М 1:100 000. | Июль -август | 6% |
| 1.3. | Схема границ земель различных категорий. М 1:100 000. | Июль -август | 5% |
| 1.4. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. М 1:100 000. | Июль -август | 5% |
| 1.5. | Схема современного использования территории (опорный план) М 1:100 000. | Июль -август | 5% |
| 1.6. | Схема ограничений градостроительной деятельности М 1:100 000. | Июль -август | 7% |
| 1.7. | Схема транспортной инфраструктуры М 1:100 000. | Июль -август | 7% |
| 1.8. | Схема проектных предложений схемы территориального планирования М 1:100 000. | Июль -август | 5% |
| 1.9. | Схема инженерной инфраструктуры. Газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.М 1:100 000. | Июль -август | 7% |
| 1.10. | Схема инженерной инфраструктуры. Электроснабжение, связь. М 1:100 000. | Июль -август | 7% |
| 1.11. | Схема «Рекреационный сектор. Туризм». М 1:100 000. | Июль -август | 5% |
| 2. | Внесение изменений в Положение о территориальном планировании (в части рекреационного сектора и транспорта) | Июль -август | 15% |
| 3. | Внесение изменений в текстовую часть материалов по обоснованию (в части рекреационного сектора и транспорта): | Июль -август | 10% |
| 4. | Согласования с органами исполнительной власти, заинтересованными ведомствами, организациями | Июль -август | 5% |
| 5. | Утверждение градостроительной документации | август | 5% |

\*При возникновении объективной необходимости, Исполнитель готовит проект внесения изменений и в иные разделы проекта СТП Урупского района в части, касающейся рекреационного сектора и предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

**Заказчик: Администрация Урупского Исполнитель:**

 **Муниципального района КЧР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Глава администрации Урупского муниципального

района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Шутов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_