Утверждена

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приказом МКУ «Управление образования администрации Урупского муниципального района КЧР»  от \_02.09.2015\_ № \_126 |

**Дорожная карта**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Урупском муниципальном районе в 2015- 2016 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат исполнения** |
| **Анализ проведения ГИА-11 в 2015 году** | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, 11 классов в 2015 году в Урупском муниципальном районе (далее-УМР): | июль-август 2015 | Озерная Т.И.  Стригина Л.В.  Лайпанова Р.И. | Анализ факторов, влияющих на результаты ЕГЭ, разработка программы повышения качества преподавания учебных предметов на 2015/2016 учебный год |
| 1.1. | Обсуждение результатов ГИА 2014/2015 учебного года на Совете управления образования | сентябрь 2015 |
| 1.2. | Размещение аналитической справки результатов ГИА 2014-2015 учебного года на Сайте администрации Урупского муниципального района | Сентябрь 2015 | Стригина Л.В.  Лайпанова Р.И. |  |
| 1.3 | Участие в совещании специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО) по итогам ГИА в 2015 году | 27 августа 2015 | Озерная Т.И. | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | до 26 сентября 2015 | Стригина Л.В.  Руководители ОУ | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на ГИА образовательных цензов, |
| 2. | Корректировка планов работы районных предметных методических объединений с учетом результатов ГИА 2015 | до 1 октября 2015 | Текеева Е.А. | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1. | Обеспечение наличия нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА- 9,11классах в КЧР в 2015/2016 учебном году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | октябрь 2015 | Стригина Л.В.  Лайпанова Р.И. | Подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих проведение ГИА в соответствии с требованиями Порядка |
| 1.1. | - Знакомство с Положением о государственной экзаменационной комиссии КЧР (далее – ГЭК)  - составом ГЭК | октябрь 2015 | Формирование и утверждение состава ГЭК |
| 1.2. | - Порядком проведения итогового сочинения (изложения),  - инструкцией по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в пункте проведения сочинений (далее - ППС),  - инструкцией для участников итогового сочинения (изложения),  - инструкцией для руководителя ППС,  - инструкцией для технического специалиста ППС,  - инструкцией для членов комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изложения), | октябрь, ноябрь 2015 | Обеспечение организационных условий проведения итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА |
| 1.3. | - инструкцией для участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) | январь 2016 | изучение инструкций |
| 1.4. | - сценарием действий организаторов, проводящих ЕГЭ, ГВЭ в аудитории ППЭ | январь 2016 | изучение сценариев |
| 1.5. | Подготовка проектов приказов об утверждении: |  | Формирование и утверждение: |
| - транспортной схемы доставки участников ГИА | февраль 2016 | транспортной схемы доставки ЭМ |
| - списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), в том числе на дому | февраль, март 2016 |  | списка ППЭ |
| - руководителей ППЭ | февраль, март 2016 | состава руководителей ППЭ |
| - состава организаторов и работников в ППЭ | февраль, март 2016 | состава организаторов и работников ППЭ |
| 1.6. | Подготовка проектов приказов о проведении репетиционных экзаменов: | Сентябрь 2015  октябрь 2015  февраль 2016  апрель 2016 |  | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА  Психологическая подготовка участников ЕГЭ к экзаменам |
| - репетиционный экзамен по базовой математике |
| - репетиционный экзамен по русскому языку | ноябрь 2015 Сентябрь 2015  февраль 2016  апрель 2016 |
| 2. | Обновление методических рекомендаций по проведению ГИА- 9,11 в 2016 году | декабрь 2015-март 2016 | Стригина Л.В.  Лайпанова Р.И. | Обеспечение организационных условий проведения ГИА в соответствии с Порядком |
| **Финансовое обеспечение ГИА-11** | | | | |
| 1. | Использование средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9,11 на территории Урупского муниципального района, в том числе на: |  | Руководители ППЭ | Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением ГИА в 2015/2016 учебном году |
|  | август-ноябрь 2015 |
| - видеонаблюдение; |
| - каналы связи; |
| - дооборудование ППЭ:  - приобретение сканера, принтеров;  - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров;  - аттестацию автоматизированной системы ЕГЭ | январь-февраль 2016 |
| - обновление электронных подписей; | январь-февраль 2016 |
| - оснащение ППЭ системами подавления мобильной связи. | февраль 2016 |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9, 11 | декабрь 2015 -январь 2016 | Руководители ППЭ |
| 3. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9,11 | январь-июнь 2016 | Руководители ППЭ |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, 11** | | | | |
| 1. | Участие в проведении обучения с последующим тестированием: | ноябрь 2015, февраль–апрель 2016 | Методический кабинет | Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА, обеспечить соблюдение информационной безопасности, порядка проведения ГИА, прав участников.  Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, персональной ответственности за выполнение работ при проведении ГИА |
| - членов ГЭК; |
| - руководителей ППЭ; |
| - организаторов ППЭ; |
| - технических специалистов ППЭ; |
| - общественных наблюдателей | март, май 2016 | Повышение эффективности работы общественных наблюдателей.  Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА |
| 2. | Участие в обучении экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | ноябрь 2015, март-апрель 2016 | Методический кабинет | Готовность экспертов обеспечить соблюдение информационной безопасности, провести проверку экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания  (для репетиционных экзаменов) |
| **Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-9, 11** | | | | |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: | с 25 августа по 12 сентября 2015 года | Стригина Л.В. | Обеспечение прав участников ГИА |
| - сбор заявлений; |
| - проведение ГИА – 11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации» | с 26 сентября по  9 октября  2015 года |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9,11 в 2016 году из числа: | до 1 декабря 2015 года | Стригина Л.В.  Лайпанова Р.И. | Повышение эффективности подготовки к ГИА |
| - выпускников ОО текущего года; |
| - выпускников прошлых лет; |
| - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; |
| - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |
| 3. | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400) (далее- Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее- График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: | январь-февраль 2016 | Стригина Л.В.  Лайпанова Р.И. | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем  числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, в общеобразовательных организациях и в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, ГВЭ  Обеспечение качества информации, загруженной в РИС  Мониторинг своевременности и достоверности сведений, внесенных в РИС  Предупреждение ЕГЭ-туризма в районе: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса |
| - списка ППЭ; |
| - аудиторий ППЭ |
| 4. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,11, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: | февраль-март 2016 |
| - руководителей ППЭ; |
| - организаторов ППЭ; |
| - технических специалистов ППЭ; |
| 5. | Техническое дооснащение ППЭ:  - приобретение сканера, принтеров;  - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров;  - вывод аудиторий в онлайн- трансляцию;  - обеспечение металлодетекторами 100% ППЭ;  - внедрение новых технологий при проведении ЕГЭ;  - оборудование ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | январь-март 2016 | Руководители ППЭ |
| 6. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - в основной срок;  - в дополнительные сроки | декабрь 2015, февраль, май 2016 | Стригина Л.В. |
| - внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2015 |
| - отнесение участников проведения ИС(И), ГИА к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования; | ноябрь 2015 – январь 2016 |
| - получение, передача комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) в общеобразовательные учреждения | декабрь 2015, февраль, май 2016 |
| 7. | Участие в формировании региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА: |  | Стригина Л.В.  Лайпанова Р.И.  Руководители ППЭ |
| - сведения о выпускниках текущего года; | декабрь 2015 |
| - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 01.12.2015, 01.02.2016 (в зависимости от сроков регистрации) |
| - отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |
| - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели) | январь, март, май 2016 (в зависимости от этапа) |
| 8. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | декабрь 2015, февраль, май 2016 | Обеспечение подключения систем видеонаблюдения |
| 9. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка | март-июнь 2016 | Руководители ППЭ | Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества  нарушений,  прозрачности и открытости проведения ГИА |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9,11** | | | | |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9,11 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Управления образования: | до 31 декабря 2015 | Стригина Л.В.  Лайпанова Р.И. | Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования  Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА  Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА  Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества  нарушений |
| 1.1. | - размещение информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; |
| 1.2. | - о сроках проведения ГИА; |
| 1.3. | - о сроках и местах подачи апелляций; | не позднее чем за 2 месяца до начала экзаменов |
| 1.4. | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. |
| 2. | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам муниципальной «горячей линии» | постоянно |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9,11 в 2016 году: | не реже 1 раза  в квартал |
| - подготовка публикаций в СМИ; |
| 4. | Организация и проведение муниципальных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9,11 в 2016 году | ноябрь 2015 – март 2016 |
| 5. | Размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов, памяток для участников ГИА и их родителей (законных представителей) | январь-март 2016 |
| 6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9,11 в 2016 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ | декабрь 2015 –май 2016 |
| **Контроль за организацией и проведением ГИА-9,11** | | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9,11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период проведения ГИА | Управление образования | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА  Пресечение нарушений  при проведении ЕГЭ  Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9,11 |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС | октябрь-декабрь 2015, январь-июнь 2016 |
| 2.2. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне  общеобразовательных организаций | в период проведения ГИА |
| 2.3. | Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ | в период проведения ГИА |
| 2.4. | Контроль за проведением ГИА в ППЭ | в период проведения ГИА |
| 2.5. | Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, металлодетекторов | февраль, март, май 2016 | Управление образования | Проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ |