|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к постановлению Избирательной комиссии Преградненского сельского поселенияот 19 июня 2017 года №9/63  |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Совета Преградненского сельского поселения пятого созыва**

**(мажоритарная система)**

**Дата официального опубликования**

**Решения о назначении выборов**

**20 июня 2017 года**

**День голосования – 10 сентября 2017 года**

Сокращения:

ИК ПСП – Избирательная комиссия Преградненского сельского поселения

ТИК – территориальная избирательная комиссия по Урупскому району Карачаево-Черкесской Республики

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средство массовой информации

СП – сельское поселение

Глава администрации СП – Глава администрации сельского поселения

67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

95-ФЗ – Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»

44-РЗ – Закон Карачаево-Черкесской Республики от 03.07.2006 №44-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований и иных выборных должностных лиц местного самоуправления в Карачаево-Черкесской Республике»

Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ – постановление ЦИК РФ от 06.11.1997 №134/973-II (последняя редакция постановление ЦИК РФ от 19.04.2017 №80/696-7)

Порядок аккредитации СМИ - постановление ЦИК РФ от 19.04.2017 №80/698-7 «О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов ГДФСРФ по одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, референдумах субъектов РФ, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования»

Сбербанк – Филиал Сберегательного банка Российской Федерации

выборы – выборы депутатов Совета Преградненского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ  | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(п.2 ст.17, 44-РЗ) | Не позднее 30 июня 2017 года | Глава администрации муниципального района по согласованию с ТИК |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования(п.6 ст.17, 44-РЗ) | Не позднее 31 июля 2017 года | Глава администрации СП |
| 3 | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для формирования и ведения регистра избирателей | Не реже чем один раз в месяц, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно (п.8 ст.14, 44-РЗ)(п.2.14 Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ) | С 30 августа 2017 года ежедневно | Глава администрации СП |
| 4 | Составление списка избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования(п.7 ст.15, 44-РЗ) | Не позднее 29 августа 2017 года | ИК ПСП |
| 5 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования(п.12 ст.15, 44-РЗ) | Не позднее 30 августа 2017 года | ИК ПСП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования(п.14 ст.15, 44-РЗ) | С 30 августа 2017 года | УИК |
| 7 | Брошюрование отдельных книг списка избирателей, подписание выверенного и уточнённого списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 12 ст.15, 44-РЗ) | Не позднее 18.009 сентября 2017 года | Председатель и секретарь УИК |
| 8 | Размещение в местах временного пребывания избирателей (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания) информации об избирательном участке, месте нахождения участковой комиссии, помещении для голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования(ч.7 ст.17, 44-РЗ) | Не позднее 30 августа 2017 года | Руководитель соответствующего места временного пребывания избирателей при содействии ИК ПСП |
| 9 | Принятие решения о включении избирателей, обладающих активным избирательным правом и находящихся в местах временного пребывания, в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания на основании личного письменного заявления, поданного не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 6 сентября 2017 года - п.16 ст.15, 44-РЗ) | По результатам рассмотрения заявлений незамедлительно |  | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Составление списка избирателей, обладающих активным избирательным правом, голосующих в местах временного пребывания |  | 10 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 11 | Объявление о приёме предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий | После назначения выборов | До 1 июля 2017 года | ИК КЧР |
| 12 | Актуализация составов и резерва составов участковых избирательных комиссий |  | До 1 августа 2017 года | ТИК  |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** |
| 13 | Представление в ИК ПСП списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) (п. 7.1 ст.25, 44-РЗ) | Не позднее 6 сентября 2017 года | Кандидат |
| 14 | Представление направления, выданного кандидатом (его доверенным лицом), в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | (п.4 ст.25, 44-РЗ) | 9 либо 10 сентября 2017 года, а в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо в день досрочного голосования | Наблюдатели |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 15 | Публикация списка политических партий, общественных объединений, их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах депутатов Совета ПСП, размещение указанного списка в сети «Интернет» и направление его в ИК КЧР | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч.3 ст.31, 44-РЗ) | Не позднее 23 июня 2017 года | Управление Министерства юстиции РФ по КЧР |
| 16 | Выдвижение кандидатов (самовыдвижение) | 30 дней, через пять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.1 ст.29.1, 44-РЗ) | С 25 июня по 24 июля (до 18.00) 2017 года  | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, региональные отделения политических партий, общественные объединения |
| 17 | Согласование с ИК ПСП краткого наименования избирательного объединения, предоставление эмблемы избирательного объединения  | Одновременно с представлением документов по выдвижению кандидатов(п.4,5 ст.31, 44-РЗ) |  | Избирательные объединения |
| 18 | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении  | Незамедлительно после представления документов(ч.10 ст.31, 44-РЗ) |  | ИК ПСП |
| 19 | Представление в ИК ПСП всех документов (одновременно) для регистрации кандидата | Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования(п.2 ст.29.1, 44-РЗ) | Не ранее 6 июляне позднее 26 июля (до 18.00) 2017 года | Кандидат |
| 20 | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса ИК ПСП(п.6 ст.29, 44-РЗ) |  | ИК ПСП во взаимодействии с проверяющими органами и КРС при ИК КЧР  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации (ч.1.1 ст.34, 44-РЗ) |  | ИК ПСП |
| 22 | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации (ч.1.1 ст.34, 44-РЗ) |  | Кандидаты |
| 23 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации(п.3 ст.29.1, 44-РЗ) | Не позднее 4 августа 2017 года | ИК ПСП |
| 24 | В случае отказа в регистрации кандидата выдача копии мотивированного решения избирательной комиссии кандидату | В течение суток с момента принятия решения (ч.19 ст.34, 44-РЗ) |  | ИК ПСП |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
| 25 | Представление в ИК ПСП заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (ч.2 ст. 37, 44-РЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 26 | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением | После выдвижения кандидата(п.1 ст. 39, 44-РЗ) |  | Кандидат, избирательные объединения |
| 27 | Регистрация доверенных лиц  | В течение трёх дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации(п.1 ст. 39, 44-РЗ) |  | ИК ПСП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования)(ч.25 ст. 34, 44-РЗ) | Не позднее 4 сентября 2017 года, при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 8 сентября 2017 года | Кандидат |
| 29 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (ч.26, 27 ст.34, 44-РЗ) | Не позднее 4 сентября2017 года  | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 30 | Предоставление ИК КЧР, ИК ПСП безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений комиссий, размещения иной информации | В период со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов(п.17 ст.18, 44-РЗ) |  | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 31 | Представление в Управление Роскомнадзора по КЧР списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.43 44-РЗ | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(п.8 ст. 43, 44-РЗ) | Не позднее 25 июня 2017 года | Органы местного самоуправления |
| 32 | Представление в ИК КЧР перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(п.7 ст. 43, 44-РЗ) | Не позднее 30 июня 2017 года | Управление Роскомнадзора по КЧР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(п.6 ст. 43, 44-РЗ) | Не позднее 5 июля 2017 года | ИК КЧР, ИК ПСП |
| 34 | Опубликование программы избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, не менее чем в одном муниципальном печатном издании, а также ее размещение в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования(ч.10 ст. 44, 44-РЗ) | Не позднее 30 августа 2017 года | Избирательное объединение |
| 35 | Агитационный период | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата (для избирательного объединения) и со дня выдвижения кандидата (самовыдвижение) и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (п.1 ст. 45, 44-РЗ) | До нолячасов по местному времени 9 сентября 2017 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 36 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (п.2 ст. 45, 44-РЗ) | С 12 августа 2017 года и до ноля часов по местному времени9 сентября 2017 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в ИК ПСП указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании, а также иных сведений в соответствии с п.6 ст. 46 44-РЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(ч.6 ст. 46, 44-РЗ) | Не позднее 20 июля 2017 года | Организации СМИ, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 38 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных, (аудиовизуальных) агитационных материалов.Представление указанных сведений в ИК ПСП | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(п.1 ст. 50, 44-РЗ) | Не позднее 20 июля 2017 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 39 | Представление в ИК ПСП экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов  | До начала их распространения(п.3 ст. 50, 44-РЗ) |  | Кандидат |
| 40 | Выделение по предложению ИК ПСП на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования(п.7 ст. 50, 44-РЗ) | Не позднее 10 августа 2017 года | Органы местного самоуправления сельских поселений |
| 41 | Представление в ИК ПСП данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования(ч.8 ст. 46, 44-РЗ) | Не позднее 20 сентября 2017 года | Организации, телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от формы собственности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Хранение учётных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трёх лет со дня голосования (ч.9 ст. 46, 44-РЗ) |  | Организации средств массовой информации |
| 43 | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»(ч.2 ст. 49, 44-РЗ) |  | Организаторы проведения публичных мероприятий |
| 44 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями | В течение трёх дней со дня подачи заявки(ч.5 ст. 49, 44-РЗ) | В течение трёх дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 45 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения кандидату | В течение двух суток с момента получения уведомления(п.4.1 ст.49, 44-РЗ) |  | ИК ПСП |
| 46 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования (п.3 ст. 42, 44-РЗ) | С 5 до 10 сентября (21.00) 2017 года |  |
| 47 | Обеспечение представления информации, содержащей сведения о кандидатах (об изменении сведений о кандидатах, о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений) для всеобщего ознакомления в сети Интернет | (п.8 ст.29, п.11 ст.31, 44-РЗ) |  | ИК КЧРИК ПСП |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о кандидатах в соответствии с требованиями п.3,4 ст.55 44-РЗ | (п.3,4 ст.55, 44-РЗ) | С 31 августа 2017 года | УИК |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 49 | Поступление в распоряжение ИК ПСП средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов(ч.2 ст.52, 44-РЗ) | Не позднее 29 июня 2017 года | Глава администрации ПСП |
| 50 | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30 августа 2017 года | ИК ПСП |
| 51 | Представление в ИК ПСП отчётов УИК о поступлении и расходовании средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования.(ч.7 ст. 52, 44 -РЗ) | Не позднее 20 сентября 2017 года | УИК |
| 52 | Представление в представительный орган СП отчёта ИК ПСП о расходовании средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования(ч.8 ст. 52, 44 -РЗ) | Не позднее 10 октября 2017 года | ИК ПСП |
| 53 | Создание избирательного фонда для финансирования избирательной кампании либо уведомление ИК ПСП о том, что избирательная кампания финансироваться не будет  | После уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации кандидата (ч.1 ст. 53, 44-РЗ) |  | Кандидат  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Представление по требованию ИК ПСП, а по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трёхдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно(п.7 ст.54, 44-РЗ) |  | Сбербанк |
| 55 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования | После дня голосования(п.10 ст.54, 44-РЗ) |  | Кандидаты |
| 56 | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | По истечении 60 дней со дня голосования(п.10 ст.54, 44-РЗ) | После 8 ноября 2017 года | Сбербанк по письменному указанию ИК ПСП |
| 57 | Представление в ИК ПСП сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и их расходовании | Периодически, по требованию ИК ПСП(ч.7 ст. 54, 44-РЗ) |  | Сбербанк |
| 58 | Направление в редакции СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  | Периодически до дня голосования (ч.8 ст.54, 44-РЗ) |  | ИК ПСП |
| 59 | Представление в ИК ПСП итогового финансового отчёта кандидата | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов(ч.9 ст. 54, 44-РЗ) |  | кандидат (в случае финансирования избирательной кампании) |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | Передача для опубликования в редакции муниципальных СМИ копий финансовых отчётов избирательных объединений, кандидатов (в случае финансирования избирательной кампании) | Не позднее чем через пять дней со дня получения соответствующих отчётов(ч.9 ст. 54, 44-РЗ) |  | ИК ПСП |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 61 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, их количества, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования(ч.4 ст.56, 44-РЗ) | Не позднее20 августа 2017 года | ИК ПСП |
| 62 | Изготовление избирательных бюллетеней  |  | Не позднее 28 августа 2017 года | ИК ПСП |
| 63 | Принятие решения о месте и времени получения бюллетеней от полиграфической организации и оповещение кандидатов  | (п.12 ст.56, 44-РЗ) | Не позднее чемза два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | ИК ПСП |
| 64 | Утверждение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования, размещение графика в сети Интернет, опубликование в СМИ, обнародование иным способом | (п.2 ст.58.1, 44-РЗ) | Не позднее 29 августа 2017 года | ИК ПСП |
| 65 | Передача избирательных бюллетеней, а также документации, связанной с досрочным голосованием, в участковые избирательные комиссии  | (п.8 ст.58.1, 44-РЗ) | 5 сентября (в 18.00) либо6 сентября (в 9.00)2017 года | ИК ПСП  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | Досрочное голосование в помещении ИК ПСП в помещении участковой избирательной комиссии | Не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 4 дня до дня голосованияНе ранее чем за 3 дня до дня голосования(п.1 ст.58.1, 44-РЗ) | С 30 августа по 5 сентября 2017 годаС 6 по 9 сентября 2017 года | ИК ПСПУИК |
| 67 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования(п.2 ст.64, 67-ФЗ) |  | ИК ПСП, УИК |
| 68 | Приём заявлений для голосования вне помещения для голосования | (п.5 ст.59, 44-РЗ) | С 31 августа и не позднее 14.00 10 сентября 2017 года | УИК |
| 69 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования(п.2 ст.57, 44-РЗ) | Не позднее 30 августа2017 года | ИК ПСП, УИК |
| 70 | Образование группы для контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальных избирательных комиссиях | (ст.67, 44-РЗ)(п.3 ст.74, 67-ФЗ) | После назначения выборов | ТИК |
| 71 | Голосование | (п.1 ст.57, 44-РЗ) | С 8-00 до 20-00 10 сентября 2017 года | УИК |
| 72 | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ИК ПСП | В день голосования после окончания времени голосования(п.20 ст.56, 44-РЗ) |  | ИК ПСП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73 | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования | По окончании времени голосования без перерыва (п.2 ст.61, 44-РЗ) |  | УИК |
| 74 | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования | По требованию незамедлительно после подписания протокола (п.29 ст.61, 44-РЗ) |  | УИК |
| 75 | Определение результатов выборов, составление протокола и сводной таблицы  | Не позднее чем на пятый день со дня голосования(п.1 ст.63, 44-РЗ) | Не позднее 14 сентября 2017 года | ИК ПСП |
| 76 | Направление извещения кандидату, избранному депутатом | После определения результатов выборов(п.6 ст.63, 44-РЗ) |  | ИК ПСП |
| 77 | Представление в ИК ПСП копии приказа, иного документа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после извещения кандидата о его избрании депутатом (п.6 ст.63, 44-РЗ) |  | Кандидат, избранный депутатом |
| 78 | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов (п.2 ст.66, 44-РЗ) |  | ИК ПСП |
| 79 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (п.4 ст.66, 44-РЗ) |  | ИК ПСП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ** |
| 80 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | (п.9,10 ст.63, 44-РЗ) | В порядке, определённом законодательством РФ, постановлением ИК КЧР от 27.11.2012№ 11/94-5  | ИК КЧР, ИК ПСП, УИК |