Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ст. Преградная | № |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Урупского муниципального района на 2018-2020 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Урупского муниципального района от 13.11.2014 № 400 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании и реализации указанных программ Урупского муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Урупского муниципального района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Урупского муниципального района на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Урупского муниципального района К.С. Ижаева

Глава администрации

Урупского муниципального района А.П. Шутов

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации

Урупского муниципального района К. С. Ижаев

Юрисконсульт М.А. Байрамкулов

Начальник финансового управления

администрации Урупского муниципального района Д.Ю. Лугинин

Проект постановления подготовлен

начальником муниципального казенного учреждения

«Управление культуры администрации

Урупского муниципального района» Л. М. Текеевой

Приложение

к постановлению администрации Урупского муниципального района от №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры Урупского муниципального района**

**на 2018-2020 годы»**

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Программы | Администрации Урупского муниципального района. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2018 годы);  Государственная программа «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2022 годы». |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики». |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики». |
| Соисполнители, участники Программы | Подведомственные учреждения муниципального казенного учреждения «Управление культуры администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики». |
| Мероприятия Программы | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечного дела».  Подпрограмма 2. «Сохранение традиционной народной культуры, развитие досуговой деятельности».  Подпрограмма 3. «Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры».  Подпрограмма 4. «Финансовое обеспечение условий реализации Программы». |
| Цель Программы | Развитие культурного потенциала Урупского муниципального района. |
| Задачи Программы | Сохранение и развитие культуры, как системы нравственных ценностей.  Организация библиотечного обслуживания населения: пополнение и комплектование фондов; обеспечение жителей района организованным досугом.  Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициативы и реализация творческого потенциала в сфере культуры Урупского муниципального района.  Укрепление материально-технической базы сети учреждений культуры, повышение эффективности их деятельности.  Создание эффективного управления сферой культуры. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2020 годы. |
| Основные целевые индикаторы Программы | Увеличение:  количества новых поступлений в фонды библиотек района на 1 тыс. человек с 8 до 10 экземпляров;  числа посещений и книговыдачи;  количества мероприятий, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства; методическая помощь сельским домам культуры более чем в 0,05 раза по сравнению с предыдущим годом;  количество посетителей мероприятий в сфере культуры в расчете на 1000 человек населения составит не менее 300 единиц в год к 2020 году;  количество ремонтных работ в учреждениях культурно-досугового типа до 25% имеющихся в наличии. |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования | Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств районного бюджета**.**  Общий объем финансирования Программы составляет  42862,3 тыс. руб.  2018 г. – 14074,7 тыс. руб.  2019 г. - 14120,5 тыс. руб.  2020 г. – 14667,1 тыс. руб**.**  Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей районного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проектов республиканских законов о республиканском бюджете на 2018-2020 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация программы позволит достичь следующих результатов:  повышения эффективности расходования финансовых средств;  повышения развития и совершенствования материально-технической базы учреждений культуры;  повышения культурно-досуговый уровень жизни населения;  создания благоприятные условия для творческой деятельности;  увеличения доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, путем увеличения количества и улучшения качества культурно-досуговых мероприятий;  увеличения количества новых поступлений в фонды библиотек;  проведению ежегодно более 20 районных праздников, выставок декоративно-прикладного искусства;  увеличению доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности**;**  повышению заработной платы работникам учреждений культуры Урупского муниципального района. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**основные проблемы и прогноз развития**

Реализация Программы затрагивает значимую социально-экономическую сферу Урупского муниципального района - культуру. По состоянию 2017 года отрасль культуры включает 22 учреждения культуры досугового типа и около 60 творческих работников. Структура культурно-досуговых учреждений района:

районный дом культуры ст. Преградной;

сельский дом культуры с. Курджиново;

сельский дом культуры с. Бескес;

сельский дом культуры с. Рожкао;

сельский дом культуры п. Пхия;

сельский дом культуры п. Уруп;

сельский дом культуры с. Предгорное;

сельский дом культуры а. Кызыл-Уруп;

библиотеки:

центральная районная библиотека ст. Преградной;

детская библиотека ст. Преградной;

библиотечный филиал п. Медногорский;

детская библиотека п. Медногорский;

библиотечный филиал с. Курджиново;

библиотечный филиал с. Бескес;

библиотечный филиал Дубки;

библиотечный филиал с. Предгорное;

библиотечный филиал Теплый;

библиотечный филиал с. Курджиново;

библиотечный филиал п. Пхия;

библиотечный филиал п. Рожкао;

библиотечный филиал п. Псемен;

библиотечный филиал а. Кызыл-Уруп.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса. В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, дома культуры, выполняют воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров.

В дни государственных и республиканских праздников в Урупском муниципальном районе ежегодно проводятся массовые мероприятия с элементами традиций и обрядов народов Карачаево-Черкесской Республики, народными игрищами, национальной кухней, концертами с участием народных коллективов и исполнителей. Учреждения культуры принимают самое активное участие в фольклорных фестивалях и праздниках, посвященных традициям и обрядам народов Карачаево-Черкесской Республики, объединяющих людей самых разных возрастов и национальностей.

С целью привлечения молодежи к изучению традиций и обычаев народов Карачаево-Черкесской Республики, повышения интереса детей и молодежи к историческому и культурному наследию родного края, воспитания уважения к малой родине в центральной районной библиотеке и библиотечных филиалах регулярно проходят встречи, литературные чтения, просветительские часы, конкурсы чтецов и другие мероприятия, в которых участвуют учащиеся общеобразовательных школ, студенты энергетического колледжа. На этих встречах дети учатся уважать обычаи и традиции разных народов, терпимости к религиозным и культурно-языковым различиям, содействуют развитию конструктивного диалога между людьми разных национальностей.

Учреждения культуры являются одной из форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района. Проводимая в районе последовательная политика выведения отрасли культуры на новый качественный уровень позволила продолжить работу, направленную на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельности.

В 2015–2017 годах в рамках реализации мероприятий муниципальной программы решены некоторые проблемы в сфере культуры района, связанные с пополнением и сохранением библиотечных фондов, компьютеризацией сельских библиотек, оснащением звукоусилительной аппаратурой сельского дома культуры села Курджиново), капитального ремонта районного дома культуры станицы Преградной.

Благодаря муниципальной политике, проводимой администрацией района, удалось улучшить отдельные показатели состояния сферы культуры района. Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

неудовлетворительное техническое состояние большинства сельских учреждений культуры;

дефицит квалифицированных кадров;

недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов, мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием, музыкальными инструментами, костюмами.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования. Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры района, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

По итогам 2017 года 63% учреждений культуры находятся в удовлетворительном состоянии, для остальных учреждений требуется капитальный ремонт, это учреждения культуры на селе. Необходима материальная поддержка учреждений культуры муниципальным районом:

обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования, автотранспорта;

создание комплексных культурно-досуговых учреждений;

приобретение музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования т.д.).

Реализация Программы к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ района. Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

1. **Цель, задачи и ожидаемые результаты**

**2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы**

Приоритеты государственной политики в сфере культуры на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в государственной программе Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 2408-р. Приоритетами муниципальной политики в сферереализации Программы являются:

повышение культурного уровня населения;

формирование системы нравственных ориентиров, гармонизация межнациональных отношений;

обеспечение благоприятных условий для творческой самореализации граждан;

обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе - сохранение и пополнение библиотечного фонда района;

развитие декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

создание устойчивого культурного образа Урупского муниципального района как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе - продвижение культуры Урупского муниципального района за его пределами в форме участия в конкурсах, выставках и фестивалях;

повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета;

обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета.

повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля.

обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе.

* 1. **Цели, задачи, целевые показатели Программы**

Развитие культуры является одним из направлений социальной политики Урупского муниципального района. Целью Программы является развитие культурного потенциала Урупского муниципального района.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

2.2.1. сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечного дела».

2.2.2. стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию национальных традиций у населения района. Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы **«**Сохранение традиционной народной культуры, развитие досуговой деятельности**».**

2.2.3. создание оптимальных условий для удовлетворения культурно-досуговых потребностей населения.Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры».

2.2.4. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов местного бюджета.Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Финансовое обеспечение условий реализации Программы**».**

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации Программы является развитие культуры в районе, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли.

1. **Сроки реализации программы**

Программа реализуется в период с 2018 по 2020 годы, этапы реализации Программы не выделяются.

1. **Сведения о Подпрограммах Программы**

**4.1. Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»** (далее – Подпрограмма 1)

4.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 1 | «Сохранение и развитие библиотечного дела». |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики». |
| Участники Подпрограммы 1 | Центральная районная библиотека. |
| Цель  Подпрограммы 1 | Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела в Урупском муниципальном районе. |
| Задачи  Подпрограммы 1 | Обеспечение равного доступа к информационным ресурсам путем совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения, пополнения и комплектования фондов.  Укрепление материально-технической базы сельских библиотек, повышение эффективности их деятельности. |
| Мероприятия Подпрограммы 1 | Оказание услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию населения, включая комплектование книжных фондов с учетом интересов различных социальных и возрастных групп населения, подписку периодических изданий, проведение тематических мероприятий и конкурсов, организацию работы клубов. |
| Сроки реализации Подпрограммы 1 | 2018-2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 с разбивкой по годам и источникам финансирования | Объем ассигнований из бюджета района на реализацию Подпрограммы 1 составляет  360,0 тыс. руб.  2018 г. – 120,0 тыс. руб.  2019 г. - 120,0 тыс. руб.  2020 г. – 120,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 | Значительное улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания населения района.  Увеличение количества новых поступлений в фонды библиотек на 1 тыс. жителей с 8 до 10 экземпляров.  Увеличение книговыдачи и посещений. |

4.1.2. Цели, задачи, целевые показатели, основные мероприятия Подпрограммы 1

Центральная районная библиотека является главным информационным, культурным центром Урупского муниципального района, представляющая пользователю досуговую, познавательную, справочную, учебную литературу, актуальную на современном этапе. Цель Подпрограммы 1 - создание условий для повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения их к чтению.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:

обеспечение гарантированного полного комплектования библиотек современными источниками информации на различных носителях;

совершенствование библиотечного обслуживания населения в информационной, культурной и образовательной сферах;

формирование у населения устойчивого интереса к чтению;

развитие инновационных технологий информационного обслуживания;

укрепление материально-технической базы библиотек;

обеспечение безопасности библиотек и сохранность библиотечных фондов.

Выполнение Подпрограммы 1 обеспечит значительное улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания населения района. Главные социальные результаты Подпрограммы 1 – повышение доступности библиотек для всех социальных групп населения и уровня его образования, информационной культуры. Показателями социально-экономической эффективности Подпрограммы 1 являются:

повышение престижа профессии «библиотекарь»;

создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населения;

полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях;

рост посещаемости библиотек и количества выполняемых информационных запросов;

обеспечение сохранности библиотечных фондов и повышение безопасности работы библиотек.

Реализация Подпрограммы 1 будет способствовать совершенствованию деятельности библиотек района, усилению их роли в обществе, расширению направлений и форм их работы.

Мероприятия Подпрограммы 1 предусматривают оказание услуг:

по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию населения;

комплектование книжных фондов с учетом интересов различных социальных и возрастных групп населения;

подписку на периодические издания;

проведение тематических мероприятий и конкурсов;

организацию работы клубов.

4.1.3. Меры государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования в рамках реализации Подпрограммы 1 не предусмотрено.

4.1.4. Прогноз сводных показателей Подпрограммы 1

Прогноз сводных показателей Подпрограммы 1 представлен в приложении 1 к Программе.

4.1.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

Сведения о публичных нормативных обязательствах в рамках реализации Подпрограммы 1 не предусмотрены.

4.1.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1

Использование средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1не предусмотрено.

4.1.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 1, включая информацию о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 1 не предусмотрено.

4.1.8. Сведения об участии организаций. Включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Подпрограммы 1

Участие организаций в реализации Подпрограммы 1 не предусмотрено.

**4.2. Подпрограмма 2 «Сохранение традиционной народной культуры, развитие досуговой деятельности»** (далее – Подпрограмма 2)

4.1.1. Паспорт Подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 2 | «Сохранение традиционной народной культуры, развитие досуговой деятельности». |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики» |
| Участники Подпрограммы 2 | Районный дом культуры. |
| Цель  Подпрограммы 2 | Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Урупском муниципальном районе. |
| Задачи Подпрограммы 2 | Создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности.  Повышение уровня исполнительского мастерства коллективов любительского творчества через участие в фестивалях, конкурсах.  Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений района, повышение эффективности их деятельности. |
| Мероприятия Подпрограммы 2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, республиканским, районным праздникам, памятным датам, проведение сольных концертов и участие в конкурсах-фестивалях творческих народных коллективов. |
| Сроки реализации Подпрограммы 2 | 2018-2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 с разбивкой по годам и источникам финансирования | Объем ассигнований из бюджета района на реализацию Подпрограммы 2 составляет  600,0 тыс. руб.  2018 г. – 200,0 тыс. руб.  2019 г. – 200,0 тыс. руб.  2020 г. – 200,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 | Проведение ежегодно не менее 22 мероприятий республиканского, районного уровней;  рост посещаемости культурно-досуговых мероприятий до 1,7% от общего числа граждан населенного пункта к 2020 году за счет повышения качества предоставляемых услуг в области культуры;  увеличение клубных формирований на 0,05% ежегодно. |

4.2.2. Цели, задачи, целевые показатели, основные мероприятия Подпрограммы 2

Районный дом культуры является главным культурно-досуговым центром станицы Преградной, представляющим методическую помощь сельским домам культуры Урупского муниципального района. Цель Подпрограммы 2 – стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:

создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;

повышение уровня исполнительского мастерства коллективов любительского творчества через участие в фестивалях-конкурсах;

развитие традиционных и новых индустрий (декоративно-прикладного творчества, народных ремесел, видео-, мультимедиа);

укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

обеспечение безопасности культурно-досуговых учреждений культуры.

Выполнение Подпрограммы 2 обеспечит увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в 0,1%.

Главные социальные результаты Подпрограммы 2 – усиление роли культурно-досуговых учреждений района в обществе, расширение направлений их форм работы.

Мероприятия Подпрограммы 2 предусматривают оказание услуг:

создание условий для развития народного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности населения;

организация работы клубов по интересам;

участие творческих любительских коллективов в конкурсах-фестивалях исполнительского мастерства;

проведение мероприятий: концертов, митингов, массовых гуляний для населения.

4.1.3. Меры государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования в рамках реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.

4.1.4. Прогноз сводных показателей Подпрограммы 2

Прогноз сводных показателей Подпрограммы 2 представлен в приложении 2 к Программе.

4.1.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

Сведения о публичных нормативных обязательствах в рамках реализации Подпрограммы 2 не предусмотрены.

4.1.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

Использование средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 не предусмотрено.

4.1.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2, включая информацию о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.

4.1.8. Сведения об участии организаций. Включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Подпрограммы 2

Участие организаций в реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.

**4.3. Подпрограмма 3 «**Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры**»** (далее – Подпрограмма 3)

4.3.1. Паспорт Подпрограммы 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 3 | «Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры». |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики» |
| Участники Подпрограммы 3 | Культурно-досуговые учреждения района. |
| Цель  Подпрограммы 3 | Создание оптимальных условий для удовлетворения культурно-досуговых потребностей населения. |
| Задачи  Подпрограммы 3 | Ремонт учреждений культуры.  Обновление специального оборудования учреждений культуры.  Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры Урупского муниципального района. |
| Мероприятия Подпрограммы 3 | Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений;  обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельских поселений;  обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Урупского муниципального района, согласно нормам пожарной безопасности;  укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры для культурно-досугового отдыха населения. |
| Сроки реализации Подпрограммы 3 | 2018-2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 с разбивкой по годам и источникам финансирования | Объем ассигнований из бюджета района на реализацию Подпрограммы 3 составляет  2000,0 тыс. руб.  2018 г. – 500,0 тыс. руб.  2019 г. - 500,0 тыс. руб.  2020 г. - 1000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 | Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности до 100%. |

4.3.2. Цели, задачи, целевые показатели, основные мероприятия Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельских территорий, творческой самореализации и удовлетворения культурных потребностей сельского населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:

повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры;

обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям и участие сельского населения в культурно-досуговой деятельности.

Ожидаемые результаты Подпрограммы 3:

доля учреждений культурно-досугового типа, находящаяся в удовлетворительном состоянии, достигнет 100% к 2020 году:

в ряде учреждений культурно-досугового типа за период с 2018 по 2020 годы будет произведен капитальный ремонт.

4.3.3. Меры государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования в рамках реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено.

4.3.4. Прогноз сводных показателей Подпрограммы 3

Прогноз сводных показателей Подпрограммы 3 представлен в приложении 3 к Программе.

4.3.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

Сведения о публичных нормативных обязательствах в рамках реализации Подпрограммы 3 не предусмотрены.

4.3.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3

Использование средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3 не предусмотрено.

4.3.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 3, включая информацию о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено.

4.3.8. Сведения об участии организаций. Включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Подпрограммы 3

Участие организаций в реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено.

**4.4. Подпрограмма 4 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы»** (далее – Подпрограмма 4)

4.4.1. Паспорт Подпрограммы 4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 4 | «Финансовое обеспечение условий реализации Программы». |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики» |
| Участники Подпрограммы 4 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики» |
| Цель  Подпрограммы 4 | Создание финансовых, организационных, информационных и научно-методических условий для эффективной работы по реализации Программы. |
| Задачи  Подпрограммы 4 | Обеспечение эффективного управления Программой.  Разработка документов, направленных на эффективное решение задач Программы.  Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений.  Повышение качества материально-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры района. |
| Мероприятия Подпрограммы 4 | Расходы на выплаты персоналу технического обеспечения;  расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами управления культуры;  расходы на содержание казенных учреждений: закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. |
| Сроки реализации Подпрограммы 4 | 2018-2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 с разбивкой по годам и источникам финансирования | Объем ассигнований из бюджета района на реализацию Подпрограммы 4 составляет  39902,3 тыс. руб.  2018 г. – 13254,7 тыс. руб.  2019 г. - 13300,5 тыс. руб.  2020 г. – 13347,1 тыс. руб**.** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4 | Создание эффективной системы управления реализации программы:  обеспечение реализации мероприятий Программы полном объеме, достижение ее целей и задач;  создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;  формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие культуры;  своевременное принятие нормативных правовых актов необходимых для реализации мероприятий Программы;  наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы;  реализация Подпрограммы 4 обеспечивает эффективное выполнение и своевременное достижение запланированных результатов Программы. |

4.4.2. Цель, задачи, целевые показатели, основные мероприятия Подпрограммы 4

Целью Подпрограммы 4 является создание финансовых, организационных, информационных и научно-методических условий для эффективной работы по реализации Программы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:

обеспечение эффективного управления Программой;

разработка нормативных правовых актов, методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих результатов;

повышение качества материально-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры района.

Ожидаемые результаты Подпрограммы.

Создание эффективной системы управления реализацией Программы:

обеспечение реализации мероприятий Программы в полном объеме, достижение ее целей и задач;

создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие культуры;

своевременное принятие нормативных правовых актов необходимых для реализации мероприятий Программы;

наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы;

реализация Подпрограммы 4 обеспечивает эффективное выполнение и своевременное достижение запланированных результатов Программы.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4.

укомплектованность должностей муниципальной службы в муниципальном казенном учреждении «Управление культуры администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики»;

своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета муниципальном казенном учреждении «Управление культуры администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики»;

исполнение сметы расходов муниципального казенного учреждения «Управление культуры администрации Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики»;

расходы на выплаты персоналу технического обеспечения;

расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами управления культуры;

расходы на содержание казенных учреждений, закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

4.4.3. Меры государственного регулирования

Применение мер государственного регулирования в рамках реализации Подпрограммы 4 не предусмотрено.

4.4.4. Прогноз сводных показателей Подпрограммы 4

Прогноз сводных показателей Подпрограммы 4 представлен в приложении 4 к Программе.

4.4.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

Сведения о публичных нормативных обязательствах в рамках реализации Подпрограммы 4 не предусмотрены.

4.4.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 4

Использование средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 4 не предусмотрено.

4.4.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации Подпрограммы 4, включая информацию о средствах местных бюджетов, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 4

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 4 не предусмотрено.

4.4.8. Сведения об участии организаций. Включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию Подпрограммы 4

Участие организаций в реализации Подпрограммы 4 не предусмотрено.

1. **Анализ рисков реализации Программы в описании мер управления рисками реализации Программы**

При реализации Программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются риски – макроэкономические, финансовые.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может сократить инвестиции в развитие культуры, снизить интерес населения в приобретении культурных услуг.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджета района, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число проводимых мероприятий и лиц, систематически участвующих в любительских творческих коллективах.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связано с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе: наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимализация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета района, предусматривается и доводится в течение текущего года. Ресурсное обеспечение приведено в форме приложения 3 к Программе в разрезе каждой Подпрограммы и с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.

Общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета района на реализацию Программы за три года составит – 42862,3 тыс. рублей. В том числе по годам:

2018- 14074,7 тыс. руб.,

2019- 14120,5 тыс. руб.,

2020- 14667,1 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» за три года составит – 360,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2018 - 120,0 тыс. руб.;

2019 - 120,0 тыс. руб.;

2020 -120,0 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию Подпрограммы 2 «Сохранение традиционной народной культуры, развитие досуговой деятельности» за три года составит – 600,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 2 «Сохранение традиционной народной культуры, развитие досуговой деятельности» в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2018 – 200,0 тыс. руб.;

2019 – 200,0 тыс. руб.;

2020 –200,0 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию Подпрограммы 3 «Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры » за три года составит – 2000,0 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 3 «Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры» в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2018 – 500,0 тыс. руб.;

2019 – 500,0 тыс. руб.;

2020 –1000,0 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета района реализации Подпрограммы 4 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы» за три года составит – 39902,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию Подпрограммы 4 «Финансовое обеспечение условий реализации Программы» в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2018 – 13254,7 тыс. руб.,

2019- 13300,5 тыс. руб.,

2020- 13347,1 тыс. руб.

Решение о внесении изменений (дополнений), приостановлении или прекращении реализации муниципальной Программы оформляется постановлением администрации Урупского муниципального района.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

В результате реализации Программы ожидается совершенствование условий для реализации культурного потенциала района с учетом территориальных особенностей, формирования единого культурного пространства, обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полной самореализации в разнообразной культурной деятельности.

Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Урупского муниципального района, сохранение многообразия видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия, предоставляемых населению Урупского муниципального района культурных благ, обеспечению возможности интеграции региона в мировой культурный и информационный процесс.

Обеспечение снижения угроз утраты этнокультурных региональных особенностей и сохранение историко-культурного населения Урупского муниципального района во всем спектре его направлений, что способствует формированию комфортной среды обитания и обеспечению преемственности культурных традиций.

Укрепление и модернизация материально-технической базы создадут условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения Урупского муниципального района к культурным благам, формированию условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан, повышения конкурентоспособности различных видов и продуктов культурной деятельности.

1. **Управление и контроль за реализацией и оценкой эффективности Программы. Подготовка сведений о ходе реализации Программы.**

Ответственный исполнитель:

несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, также конечных результатов ее реализации;

осуществляет сбор сведений о выполнении мероприятий по реализации Программы, представленных культурно-досуговыми учреждениями района;

готовит и представляет в отдел социально-экономического развития, бухгалтерского учета и имущественных отношений администрации Урупского муниципального района сведений о ходе реализации Программы (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом), по форме согласно приложению 7 к Постановлению администрации Урупского муниципального района от 13.11.2014 № 400 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании и реализации программ Урупского муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Урупского муниципального района» (по итогам года - в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным);

готовит и представляет в отдел социально-экономического развития, бухгалтерского учета и имущественных отношений администрации Урупского муниципального района (ежегодно) оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком принятия и реализации муниципальных программ проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением Урупского муниципального района.

Ведение Единого реестра муниципальных программ, реализуемых на территории района, осуществляет отдел социально-экономического развития, бухгалтерского учета и имущественных отношений администрации Урупского муниципального района согласно приложению 8 к Постановлению администрации Урупского муниципального района от 13.11.2014 № 400 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, формировании и реализации программ Урупского муниципального района и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Урупского муниципального района».

1. **Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач**

Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в Программу Подпрограмм приведена в Приложении 1.

Данная система сформирована с учетом требований постановления администрации Урупского муниципального района от 11.11.2013 г. № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Урупского муниципального района и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Урупского муниципального района» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достиженияустановленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года. В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм. Описания показателей (индикаторов) подпрограмм программ представлены в соответствующих разделах Программы. Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. Значения показателей (индикаторов) Программыпо годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены в Таблице 2. Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры;

роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры;

повышения мотивации работников культуры;

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры;

увеличения объемов бюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

**10. Организационное и информационное обеспечение**

Публичное обсуждение проводится путем размещения проекта Программы на официальном сайте администрации Урупского муниципального района в сети Интернет urupadm.ru с обеспечением возможности направлять ответственному исполнителю предложения, замечания и комментарии к проекту. Срок проведения публичного обсуждения должен составлять не менее семи календарных дней.

В целях повышения информированности населения Урупского муниципального района в районной газете «Новости Урупа» и на сайте администрации urupadm.ru ежегодно публикуются материалы по выполнению муниципальной Программы и оценки ее эффективности.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие

культуры Урупского муниципального

района на 2018-2020 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры Урупского муниципального района

на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор), наименование мероприятия | Ед. изм. | Значение показателей | | | |
| Отчетный год | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
|  | Комплектование  фондов | ед. на 1 тыс. чел. | 7,9 | 8 | 9 | 10 |
|  | Число посещений | тыс. чел. | 43,8 | 44,2 | 44,9 | 45,3 |
|  | Книговыдача | экз. | 116 | 116,3 | 117,1 | 118,2 |
|  | Количество  пользователей | тыс. чел. | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,8 |
|  | Подписка  периодической печати ЦРБ | тыс.  руб. | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Библиотеки, текущие ремонты | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
|  | Консультации  для муниципальных  досуговых учреждений | шт. | 14 | 20 | 22 | 24 |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов | шт. | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | Клубные формирования | шт. | 58 | 60 | 62 | 64 |
|  | Культурно-досуговые мероприятия | шт. | 20 | 22 | 23 | 24 |
|  | Посещение массовых мероприятий | на 1 тыс. чел. | 250 | 260 | 280 | 300 |
| Подпрограмма 3 | | | | | | |
|  | Доля сельских  учреждений культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве сельских учреждений культурно-досугового типа | % | 63 | 75 | 87 | 100 |
|  | Количество  учреждений культурно-досугового типа, в которых проведен капитальный ремонт и реконструкция | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 4 | | | | | | |
| 16. | Укомплектованность должностей  муниципальной службы и специалистов в МКУ «Управление культуры АУМР» | % | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Своевременное и  качественное формирование отчетности об исполнении бюджета МКУ «Управление культуры АУМР» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Исполнение сметы  расходов МКУ  «Управление культуры АУМР» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие

культуры Урупского муниципального

района на 2018-2020 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Урупского муниципального района

на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   мероприятия | Ответственный   исполнитель,  соисполнитель,  участник | Срок  реализации | Непосредственный  результат (краткое описание) | Сумма расходов / источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Подпрограмма «Сохранение и развитие**  **библиотечного дела»** | Центральная  районная библиотека | 2018-2020 | Развитие библиотечного дела и популяризация чтения;  Создание условий для доступа населения к информационным ресурсам путем совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения. | 360,0 тыс.руб. – местный бюджет |
| 1.1 | Мероприятия в сфере культуры, в том числе комплектование книжных фондов | Центральная  районная библиотека | 2018-2020 | Значительное улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания населения района | 210,0 тыс.руб. – местный бюджет |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений. | Центральная  районная библиотека | 2018-2020 | Улучшение условий и материально-технической базы для доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам путем совершенствования библиотечного обслуживания населения | 150,0 тыс.руб. – местный бюджет |
| **2.** | **Подпрограмма «Развитие**  **досуговой**  **деятельности, народного творчества»** | МКУ «Управление культуры АУМР» | 2018-2020 | Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности | 600,0 тыс.руб. – местный бюджет |
| 2.1 | Мероприятия в сфере культуры | МКУ «Управление культуры АУМР» | 2018-2020 | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий, повышение уровня исполнительского мастерства коллективов любительского творчества через участие в фестивалях, конкурсах | 600,0 тыс.руб. – местный бюджет |
| **3.** | **Подпрограмма**  **«Реконструкция кровель и зданий, капитальный**  **ремонт**  **культурно-досуговых**  **учреждений Урупского**  **муниципального района»** | МКУ «Управление культуры АУМР» | 2018-2020 | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельских территорий и удовлетворения культурных потребностей сельского населения | 2000,0 тыс.руб. – местный бюджет |
| 3.1 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий, инженерных сооружений и реконструкции кровли. | МКУ «Управление культуры АУМР» | 2018-2020 | Капитальный ремонт зданий, инженерных сооружений и реконструкция кровель сельских учреждений культуры | 2000,0 тыс.руб. - местный бюджет |
| **4.** | **Подпрограмма «Финансовое обеспечение**  **условий**  **реализации**  **Программы»** | МКУ «Управление культуры АУМР» | 2018-2020 | Создание эффективной системы управления реализацией Программы;  обеспечение реализации мероприятий Программы в полном объеме, достижение ее целей и задач | 39902,3 тыс.руб. – местный бюджет |
| 4.1 | Расходы на выплаты персоналу технического обеспечения | МКУ «Управление культуры АУМР» | 2018-2020 | Создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов, укомплектованность рабочих мест муниципальных учреждений культуры района | 29140,2 тыс.руб. – местный бюджет |
| 4.2 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами управления | МКУ «Управление культуры АУМР» | 2018-2020 | Повышение эффективности информатизации в отрасли;  формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие культуры | 3904,2 тыс.руб. – местный бюджет |
| 4.3 | Расходы на содержание казенных учреждений, закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | МКУ «Управление культуры АУМР» | 2018-2020 | Повышение качества материально-технического обеспечения муниципальных учреждений культуры района | 6857,9 тыс.руб. местный бюджет |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие

культуры Урупского муниципального

района на 2018-2020 годы

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Урупского муниципального района

на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Объем финансирования всего, тыс. руб | Бюджет Урупского муниципального района, тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по  программе  «Развитие культуры  Урупского муниципального района на 2018-2020 годы» | МКУ «Управление  культуры АУМР» | Всего | **42862,3** | **42862,3** |
| первый год реализации | 14074,7 | 14074,7 |
| второй год реализации | 14120,5 | 14120,5 |
| третий год реализации | 14667,1 | 14667,1 |
| 1.1 | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»** | Центральная районная библиотека | Всего | **360,0** | **360,0** |
| первый год реализации | 120,0 | 120,0 |
| второй год реализации | 120,0 | 120,0 |
| третий год реализации | 120,0 | 120,0 |
|  | Подписка на периодические издания | Центральная районная библиотека | Всего | **210,0** | **210,0** |
| первый год реализации | 70,0 | 70,0 |
| второй год реализации | 70,0 | 70,0 |
| третий год реализации | 70,0 | 70,0 |
|  | Материальное обеспечение | Центральная районная библиотека | Всего | **150,0** | **150,0** |
| первый год реализации | 50,0 | 50,0 |
| второй год реализации | 50,0 | 50,0 |
| третий год реализации | 50,0 | 50,0 |
| 1.2. | **Подпрограмма «Сохранение традиционной** **народной культуры и развитие досуговой деятельности»** | МКУ «Управление  культуры АУМР» | Всего | **600,0** | **600,0** |
| первый год реализации | 200,0 | 200,0 |
| второй год реализации | 200,0 | 200,0 |
| третий год реализации | 200,0 | 200,0 |
|  | Мероприятия | МКУ «Управление  культуры АУМР» | Всего | 600,0 | 600,0 |
| первый год реализации | 200,0 | 200,0 |
| второй год реализации | 200,0 | 200,0 |
| третий год реализации | 200,0 | 200,0 |
| 1.3. | **Подпрограмма «Реконструкция кровель и зданий, капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений Урупского муниципального** района» | МКУ «Управление  культуры АУМР» | Всего | **2000,0** | **2000,0** |
| первый год реализации | 500 | 500 |
| второй год реализации | 500 | 500 |
| третий год реализации | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Реконструкция | МКУ «Управление  культуры АУМР» | Всего | **2000,0** | **2000,0** |
| первый год реализации | 500 | 500 |
| второй год реализации | 500 | 500 |
| третий год реализации | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.4 | **Подпрограмма «Финансовое обеспечение условий реализации Программы»** | МКУ «Управление  культуры АУМР» | Всего | **39902,3** | **39902,3** |
| первый год реализации | 13254,7 | 13254,7 |
| второй год реализации | 13300,5 | 13300,5 |
| третий год реализации | 13347,1 | 13347,1 |
|  | Расходы на выплаты персоналу технического обеспечения | МКУ «Управление  культуры АУМР» | Всего | **29140,2** | **29140,2** |
| первый год реализации | 9713,4 | 9713,4 |
| второй год реализации | 9713,4 | 9713,4 |
| третий год реализации | 9713,4 | 9713,4 |
|  | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами управления | МКУ «Управление  культуры АУМР» | Всего | **3904,2** | **3904,2** |
| первый год реализации | 1301,4 | 1301,4 |
| второй год реализации | 1301,4 | 1301,4 |
| третий год реализации | 1301,4 | 1301,4 |
|  | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и иные бюджетные ассигнования | МКУ «Управление  культуры АУМР» | Всего | **6857,9** | **6857,9** |
| первый год реализации | 2239,9 | 2239,9 |
| второй год реализации | 2285,7 | 2285,7 |
| третий год реализации | 2332,3 | 2332,3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_