РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.10.2018 | ст. Преградная | № 358 |

О внесении изменений в постановление администрации Урупского муниципального района от 14.04.2016 № 167 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского муниципального района на 2016-2025 годы»

В связи с приведением нормативно - правовых актов администрации Урупского муниципального района в соответствии с действующим законодательством,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Урупского муниципального района от 14.04.2016 № 167 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского муниципального района на 2016-2025 годы» (в редакции постановлений администрации Урупского муниципального района от 10.06.2016 № 287, № 184 от 13.06.2017, № 269 от 18.09.2017) следующие изменения:

1) Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит:  в 2016 — 2025 годах 92 047,4 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Урупского муниципального района 90 882,0 тыс. руб., федерального и республиканского бюджетов – 1165,4 тыс. рублей  По годам:  2016 год — 5681,0 тыс. руб. (районный бюджет) и 650 тыс. руб. (республиканский бюджет)  2017 год — 13434,0 тыс. руб.  2018 год — 18570 тыс. руб. (районный бюджет) и 515,4 тыс.руб. (республиканский бюджет)  2019 год — 7600,1 тыс. руб.  2020 год — 7600,1 тыс. руб.  2021 год — 7600,1 тыс. руб.  2022 год — 7600,1 тыс. руб.  2023 год — 7589,6 тыс. руб.  2024 год — 7600,0 тыс. руб.  2025 год — 7606,7 тыс. руб.  Программа носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом Урупского муниципального района.». |

2) Раздел 5. «Обоснование ресурсного обеспечения» Программы, изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения»

Общий объем финансирования составит 92047,4 тыс. рублей,

в том числе:   
 - средства республиканского бюджета – 1165,4 тыс. рублей;

- средства районного бюджета — 90882 тыс. рублей;

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет денежных средств бюджета Урупского муниципального района.

Средства районного бюджета привлекаются на мероприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского муниципального района на 2016-2025 годы» подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными возможностями бюджета Урупского муниципального района и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.».

3) Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Урупского муниципального района на 2016-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава администрации

Урупского муниципального района А.П. Шутов

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение к постановлению  администрации Урупского  муниципального района  от 11.10.2018 № 358 |
|  |  |  | «Приложение 1  к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  сельских поселений Урупского муниципального района на 2016-2025 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельских поселений Урупского муниципального района на 2016 - 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Источник финансирования | | Объем финансирование по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Объем финан-сиро-вания всего  (тыс.  руб.) |
| Средства республи канского бюджета  (тыс. руб.) | Бюджет Урупского муници-пального района  (тыс. руб) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Мероприятие I. Дорожный комплекс** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Урупское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение работ по подготовке документов к осуществлению государственного уче-та автомобильных дорог местного значе ния (подготовка меже-вых и технических планов автодорог) | 2016-2017 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сиро-вания |
| 1.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инже-нерных сооружений на автомобильных до-рогах и улицах посе-ления, определение сроков и объёмов необходимой ре-конструкции или нового строительства | 2018-2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сиро-вания |
| 1.3. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения | 2018 - 2025 |  | 1552,1 | 0 | 0 | 635,1 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 1552,1 |
| 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-риторий многоквар -тирных домов, проез-дов к дворовым терри-ториям многоквартир-ных домов населенных пунктов поселения | 2018-2025 |  | 1676,7 | 0 | 0 | 438,4  (20 тыс. руб — софинансирование 5%, 10 тыс.руб — экспертиза сметной документации, 8,4 тыс. руб. - сметные работы) | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 1676,7 |
| 1.5. | Капитальный ремонт, включая разработку проектной документа-ции внутрипоселковых автомобильных дорог | Еже-год-но |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Установка и ремонт до-рожных знаков согласно схем дислокации до-рожных знаков и ука-зателей на автомобиль-ных дорогах населенных пунктов поселения | По мере необ-ходи-мости |  | 25,1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |  |  | 25,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Контроль за обеспече-нием установленных требований по созданию доступной среды для инвалидов на дорогах | Пос-тоянно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | 2016-2025 |  | 2854 | 0 | 0 | 1073,5 | 314,2 | 314,2 | 314,2 | 314,2 | 307,9 | 307,9 | 307,9 | 3254 |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Кызыл-Урупское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выполнение работ по подготовке документов к осуществлению госу-дарственного учета ав-томобильных дорог местного значения (подготовка межевых и технических планов автодорог) | 2016-2017 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Инвентаризация с оцен кой технического сос-тояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | 2018-2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Ремонт и содержание автомо-бильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-ных сооружений на них в границах поселения | 2018 - 2025 |  | 1485,4 | 0 | 0 | 450,7 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 1485,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Капитальный ремонт, включая разработку проектной документа-ции внутрипоселковых автомобильных дорог | Еже-год-но |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Установка и ремонт до-рожных знаков соглас-но схем дислокации до-рожных знаков и указа-телей на автомобильных дорогах поселения | По мере необ-ходи-мости |  | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  |  | 14,2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Контроль за обеспече-нием установленных требований по созданию доступной среды для инвалидов на дорогах | Пос-тоянно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | 2016-2025 |  | 1499,5 | 0 | 0 | 450,7 | 154,9 | 154,9 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 1499,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Курджиновское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Выполнение работ по подготовке документов к осуществлению госу-дарственного учета ав-томобильных дорог местного значения (подготовка межевых и технических планов автодорог) | 2016-2017 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Инвентаризация с оцен кой технического состо яния всех инженерных сооружений на автомо бильных дорогах и ули цах поселения, опреде-ление сроков и объёмов необходимой реконст-рукции или нового строительства | 2018-2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения | 2018 - 2025 |  | 3805,0 | 0 | 0 | 1365,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 3805,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри торий многоквартирных домов, проездов к дво-ровым территориям мно гоквартирных домов населенных пунктов поселения | 2018-2025 |  | 3292,8 | 0 | 0 | 0 | 470,4 | 470,4 | 470,4 | 470,4 | 470,4 | 470,4 | 470,4 | 3292,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутрипоселковых автомобильных дорог поселения | Еже-год-но |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Установка и ремонт дорожных знаков сог-ласно схем дислокации дорожных знаков и ука зателей на автомобиль-ных дорогах населенных пунктов поселения | По мере необ-ходи-мос-ти |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |  |  | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7. | Контроль за обеспече-нием установленных требований по созда-нию доступной среды для инвалидов на дорогах | Пос-тоян-но |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | 2016-2025 |  | 7139,8 | 0 | 0 | 1365,5 | 829,4 | 829,4 | 829,4 | 829,4 | 818,9 | 818,9 | 819,9 | 7139,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Преградненское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Выполнение работ по подготовке документов к осуществлению госу-дарственного учета автомобильных дорог местного значения (подготовка межевых и технических планов автодорог) | 2016-2017 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Инвентаризация с оцен кой технического состо яния всех инженерных сооружений на автомо-бильных дорогах и ули-цах поселения, опреде-ление сроков и объёмов необходимой реконст-рукции или нового строительства | 2018-2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения | 2018 - 2025 |  | 3546,6 | 0 | 0 | 1840,0 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 3546,6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-риторий многоквар-тирных домов, проез-дов к дворовым терри-ториям многоквартир-ных домов населенных пунктов поселения | 2018-2025 |  | 3981,5 | 0 | 0 | 1102,4  (54 тыс. руб — софинансирование 5%, 10 тыс.руб — экспертиза сметной документации, 21,42 тыс. руб. - сметные работы) | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 3981,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. | Капитальный ремонт, включая разработку проектной документа-ции внутрипоселковых автомобильных дорог | Еже-год-но |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. | Установка и ремонт дорожных знаков сог-ласно схем дислокации дорожных знаков и указателей на автомо-бильных дорогах насе-ленных пунктов поселе ния | По мере необ-ходи-мости |  | 38,8 | 0 | 0 | 0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |  |  |  | 38,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Контроль за обеспече-нием установленных требований по созданию доступной среды для инвалидов на дорогах | Пос-тоя-нно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | 2016-2025 | 0 | 7566,9 | 0 | 0 | 2942,4 | 664,8 | 664,8 | 664,8 | 664,8 | 655,1 | 655,1 | 655,1 | 7566,9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Предгорненское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Выполнение работ по подготовке документов к осуществлению госу-дарственного учета автомобильных дорог местного значения (подготовка межевых и технических планов автодорог) | 2016-2017 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Инвентаризация с оцен кой технического состоя ния всех инженерных сооружений на автомо-бильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | 2018-2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения | 2018 - 2025 |  | 616,2 | 0 | 0 | 493,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 616,2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-риторий многокварти-рных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-мов населенных пунктов поселения | 2019-2025 |  | 189,2 | 0 | 0 | 0 | 189,2 |  |  |  |  |  |  | 189,2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Капитальный ремонт, включая разработку проектной документа-ции внутрипоселковых автомобильных дорог | Ежегодно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Установка и ремонт дорожных знаков согласно схем дислокации дорожных знаков и указателей на автомобильных дорогах населенных пунктов поселения | По мере необходимости |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7. | Контроль за обеспечением установленных требований по созданию доступной среды для инвалидов на дорогах | Постоянно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | 2018-2025 |  | 805,4 | 0 | 0 | 493,7 | 206,7 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,52 | 805,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Загеданское сельское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Выполнение работ по подготовке документов к осуществлению госу-дарственного учета автомобильных дорог местного значения (подготовка межевых и технических планов автодорог) | 2016-2017 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Инвентаризация с оцен кой технического сос-тояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | 2018-2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах поселения | 2018 - 2025 |  | 447,3 | 0 | 0 | 0 | 63,89 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 447,3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Капитальный ремонт, включая разработку проектной документа-ции внутрипоселковых автомобильных дорог | Ежегодно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Установка и ремонт до-рожных знаков согласно схем дислокации дорож-ных знаков и указателей на автомобильных до-рогах поселения | По мере необходимости |  | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |  |  |  |  |  |  | 5,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Контроль за обеспече-нием установленных требований по созданию доступной среды для инвалидов на дорогах | Постоянно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | 2016-2025 |  | 452,4 | 0 | 0 | 0 | 69,0 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 452,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Администрация Урупского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Выполнение работ по подготовке документов к осуществлению го-сударственного учета автомобильных дорог местного значения (подготовка межевых и технических планов автодорог) | 2016-2017 |  | 1250,0 | 0 | 603 | 647 |  |  |  |  |  |  |  | 1250,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Инвентаризация с оцен кой технического состо яния всех инженерных сооружений на автомо бильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | 2018-2025 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутрипоселковых автомобильных дорог в том числе:  1) Изготовление сметной документации по реконструкции асфальтобетонного покрытия и элементов дороги по ул. Советской, от пер. Пионерский до пер.  Комсомольский в ст. Преградной  2) Реконструкция асфальтобетонного покрытия и элементов дороги по ул. Советской, от пер. Пионерский до пер. Комсомольский в ст. Преградной  3) Ремонт гравийного покрытия автодороги по устройству водоотводных канав по ул. Титовой в ст. Преградной  3) Ремонт покрытия автодороги по пер. Пионерскому до ул. Садовой в ст. Преградной  5) Оплата за выполнение сметной документации на ремонт автомобильных дорог Урупского муниципального района  6) Ремонт дороги Медногорский-Горный  7) Ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорной в с. Курджиново  8) Работа по регулированию очистке асфальтобетонного покрытия дорог от снежного покрова  9) Приобретение дорожных знаков  10) Устройство асфальтобетонного покрытия дороги и тротуара около физкультурного оздоровительного комплекса в ст. Преградной  11) Оплата услуг по расчету индекса удорожания стоимости работ по ремонту автодорог Урупского района | Еже-годно | 650 | 50300,7 | 5681  в т.ч.  42,3  4022,8  65,2  99,3  84,9  724,7  563,3  16,7  2,6  33,2  0,7  26 | 7596,9 | 0 | 5111,1 | 5305,4 | 5312,5 | 5312,5 | 5328,5 | 5338,9 | 5313,9 | 50950,7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в не населенных пунктов района | 2018 |  | 9269,1 | 0 | 0 | 9269,1 |  |  |  |  |  |  |  | 9269,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах поселения | 2018 - 2025 |  | 7088 | 0 | 4828 | 1560  ( в т.ч. 495,7  приобретение ЩПС для ремонта автодорог) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7088 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6. | Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы |  |  | 268,1 |  |  | 268,1  (проект планировки и проект меживания пер. Пионерский в ст. Преградной) |  |  |  |  |  |  |  | 268,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.7. | Установка и ремонт дорожных знаков сог-ласно схем дислокации дорожных знаков и указателей на автомо-бильных дорогах в не населенных пунктов района | По мере необ-ходи-мости |  | 5,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 5,7 | 5,7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.8. | Контроль за обеспе-чением установленных требований по созданию доступной среды для инвалидов на дорогах | Пос-тоянно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие II. Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.9. | Проведение обследо-вания пассажиро-потока на регулярных автобусных маршрутах и оптимизации марш-рутной сети | Ежегод-но |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без фи-нансиро-вания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.10. | Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муни-ципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципаль-ным маршрутам между населенными пунктами района | Ежегодно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.11. | Формирование марш-рутной схемы муници пального района | Еже-год-но |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без фи-нансиро -вания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.12. | Информирование насе-ления по транспорт-ному обслуживанию, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации | Ежеквар-тально |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без фи-нансиро -вания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие III. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.13. | Мероприятия по про-ведению разъяснитель-ной и предупредитель-ной профилактической работы среди населе-ния по вопросам обес-печения безопасности дорожного движения с использованием СМИ | Постоя-нно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.14. | Организация работы с населением по недопу-щению бесконтрольного выгона скота в населенных пунктах, особенно в полосе отвода автомобильных дорог муниципального  значения | Постоя-нно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие по совершенствованию управления по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.15. | Осуществление мони-торинга состояния ава рийности на автомо-бильном транспорте, информирование о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах района | Ежеквартально |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.16. | Проведение проверок состояния автомобиль-ных дорог, улично-дорожной сети, автобус ных маршрутов и остановок обществен-ного транспорта | Ежегод-но |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.17. | Обобщение передового опыта по обеспечению безопасности дорожного движения. Осуществление выездов в другие районы Карачаево-Черкесской Республики, имеющие положительные тенден ции в обеспечении безопасности дорожного движения, для обмена опытом | Еже-годно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.18. | Организация и прове-дение заседаний ко-миссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального района | Ежеквар-тально |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.19. | Организация взаимо-действия подразделений МО МВД России (Зеленчукский), адми-нистрации муници-пального района, ад-министраций сельских поселений, общественных и других организаций по вопросам выполнения комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в районе | Еже-годно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.20. | Приведение пешеходных переходов в соответствие с новыми национальными стандартами согласно ГОСТов |  | 515,4 | 1106,1 | 0 | 406,1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1621,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.21. | Разработка комплексных схем организации дорожного движения |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.22. | **Проведение в образо-вательных учреждениях района массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (организационное мероприятие)** | Ежегод-но |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.23. | Приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для об-разовательных учреж-дений муниципального района по изучению правил дорожного движения | Ежегод-но |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.24. | Проведение цикла лекций для школьников по безопасности дорожного движения | Ежегод-но |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.25. | Подготовка и проведение обучения водителей школьных автобусов по оказанию первой до врачебной медицинской помощи лицам пострадавшим в результате ДТП | Ежегодно |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.26. | В образовательных учреждениях внедрить Паспорта дорожной безопасности, включающую в себя схему безопасного подхода к образовательному учреждению. | 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Без финан-сиро-вани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV. Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.27 | Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств используемых при оказании неотложной помощи. | 2016 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | 2016-2025 | 1165,4 | 70163 | 5681 | 13434 | 12245 | 5361,0 | 5555,4 | 5562,5 | 5562,5 | 5578,5 | 5588,9 | 5594,6 | 71328,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего финансирование по мероприятиям: | 2016-2025 | 1165,4 | 90882 | 5681 | 13434,0 | 17153 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7600,0 | 7590,0 | 7600,0 | 7605,0 | 92047,4.». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |