## прилож 7
СВЕДЕНИЯ
о ходе реализации муниципальной программы
"Управление муниицпальными финансами в Урупском муниципальном районе на 2018-2020 годы"
за 2020 год
№ п/п | Наименование задачи и мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Результат выполнения мероприятия программы | Исполнитель мероприятия
|  |  | Плановое значение финансирования по программе | Объем финансирования (предусмотренные средства в бюджете) | Фактическое выполнение | Процент выполнения, % (гр.6/гр.4*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе"
ЗАДАЧИ: Повышение эффективности использования бюджетных средств бюджета Урупского муниципального района; Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Урупского муниципального района
1.1. | Мероприятие 1. Улучшение условий развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном районе | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Рост налоговых и неналоговых поступлений консолидировавнного бюджета за 2020 год по сравнению с прошлым годом составил 10,3%. | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
1.2. | Мероприятие 2. Повышение уровня собираемости налогов | финансовое обеспечение не требуется | [5 empty] | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
1.3. | Мероприятие 3. Мониторинг бюджетов муниципальных образований Урупского муниципального района | финансовое обеспечение не требуется | [5 empty] | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
1.4. | Мероприятие 4. Оздоровление муниципальных финансов Урупского муниципального района | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | 1. Просроченная кредиторская задолженность бюджета Урупского муниципального района по состоянию на 01.01.2021 отсутствует. 2.Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета УМР за2020 год составила 93,1%; 3.Соблюдаются ограничения установленные БК РФ: дефицит бюджета УМР не превышает 10%, заключено и выполняется соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению госфинансов Урупского муниципального района , проекты решений о внесении изменений в решекние о бюджете направляются в МФ КЧР на экспертизу. | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
1.5. | Мероприятие 5. Повышение эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района и муниципальных образований | финансовое обеспечение не требуется | [5 empty] | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
Подпрограмма 2 "Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
ЗАДАЧИ: Повышение качества материально-технического обеспечения; Информационное обеспечение реализации Программы; Развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса; Нормативно методическое обеспечение бюджетного процесса в Урупском муниципальном районе, организация планирования и исполнения местного бюджета, ведение бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности.
2.1. | Мероприятие 1. Нормативно правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | На официальном сайте администрации Урупского муниципального района размещены документы и материалы об организации и исполнении бюджета | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
2.2. | Мероприятие 2. Своевременная и качественная подготовка проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период формируется в соответствии с действующим законодательством и направляется в срок до 15 ноября на рассмотрение в Совет УМР | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
2.3. | Мероприятие 3. Организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной отчетности | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность Урупского муниципального района предоставляется в срок и с соблюдением установленных законодательством требований о составе отчетности (в полном объеме) | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
2.4. | Мероприятие 4. Материально-техническое обеспечение бюджетного процесса | местный бюджет | 215 | 215 | 214.9 | 99.9535 | Оплачено программное обеспечение бюджетного процесса (оплата продления лицензии на программное обеспечение, оплата договоров по обслуживанию программ). | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
Подпрограмма 3 "Долгосрочное финансовое планирование"
ЗАДАЧА: Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств Урупского муниципального района за счет координации стратегического и бюджетного планирования
3.1. | Мероприятие 1. Проведение эффективной политики в области доходов. Укрепление собственной доходной базы | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Постановлением администрации Урупского муниципального района от 28.12.2016 №574 утвержден Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Урупского муниципального района на долгосрочный период. Бюджетный проноз Урупского муниципального района утвержден постановлением администрации Урупского муниципального района от 28.03.2019 №128 "Об утверждении бюджетного прогноза Урупского муниципального района на долгосрочный период до 2024 года". Доля налоговых и неналоговых доходов УМР в общем объеме доходов УМР за 2020 год составила 12,5% . | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
3.2. | Мероприятие 2. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств Урупского муниципального района за счет координации стратегического и бюджетного планирования | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Бюджетный проноз Урупского муниципального района утвержден постановлением администрации Урупского муниципального района от 28.03.2019 №128 "Об утверждении бюджетного прогноза Урупского муниципального района на долгосрочный период до 2024 года". Постановлением администрации Урупского муниципального района от 30.03.2020 №105 в Бюджетный прогноз внесены изменения. Приоритизация структуры расходов бюджета МР, повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
Подпрограмма 4 "Эффективная система межбюджетных отношений в Урупском муниципальном районе"
ЗАДАЧИ: Совершенствование межбюджетных отношений, обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Урупского муниципального района; Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных оборазований Урупского муниципального района.
4.1. | Мероприятие 1. Разработка механизма формирования межбюджетных отношений с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Ежегодно разрабатываются основные направления налоговой и бюджетной политики. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Урупского муниципального района рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной Законом КЧР от 17.12.2019 №64-РЗ "О межбюджетных отношениях в Карачаео-Черкесской Республике". Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Урупского муниципального района за 2020 год перечислена в полном объеме, что обеспечивает минимальный гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
4.2. | Мероприятие 2. Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Урупского муниципального района | финансовое обеспечение не требуется | [5 empty] | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
4.3. | Мероприятие 3. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Урупского муниципального района | республиканский бюджет КЧР | 30323.8 | 30323.8 | 30323.8 | 100 |  | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
|  | местный бюджет | 1832.2 | 1832.2 | 1832.2 | 100
4.4. | Мероприятие 4. Обеспечение доступа граждан к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места проживания | финансовое обеспечение не требуется | [5 empty] | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
4.5. | Мероприятие 5. Проведение ежегодного и ежеквартального мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Урупского муниципального района требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Мониторинг соблюдения муниципальными образованиями Урупского муниципального района требований бюджетного законодательства и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса осуществляется финансовым управлением ежеквартально и направляется в МФ КЧР. | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
4.6. | Мероприятие 6. Вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса | финансовое обеспечение не требуется | [5 empty] | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
4.7. | Мероприятие 7. Повышение прозрачности общественных финансов на муниципальном уровне | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Размещение на официальных сайтах поселений информации (документов и материалов) о бюджете, исполнении бюджета и т.д. | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
4.8. | Мероприятие 8. Осуществление контроля за соблюдением условий расходования субсидии, субвенций и целевым направлением средств | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Соблюдаются условия расходования субсидии, субвенций и целевое направление средств | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"
ЗАДАЧА: Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
5.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации Урупского муниципального района | местный бюджет | 4998.5 | 5391.1 | 5390.4 | 107.8404 | Обеспечение деятельности финансового управления администрации Урупского муниципального района по организации составления и исполнения бюджета Урупского муниципального района | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
5.2. | Мероприятие 2. Обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Укомплектованность должностей муниципальной службы за 2020 год составила 100% | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
5.3. | Мероприятие 3. Соблюдение федерального, регионального законодательства и нормативных правовых актов Урупского муниципального района | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств. Проведено обследование 12 муниципальных программ, 5 проверок по предупреждению и выявлению нарушений бюджетного законодательства РФ и иных НПА, регулирующих бюджетные правоотношения., 4 проверки по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 2 проверка работы кружков, клубных формирований учебных групп спортивных отделений, 2 проверки эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, 1 проверка расходования бюджетных средств, выделенных на увеличение стоимости прочих оборотных запасов. Объем бюджетных ассигнований, охваченных внутренним финансовым контролем за 2020 год составил 904466,7тыс.руб.. | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
5.4. | Мероприятие 4. Эффективная реализация Программы, выполнение всех целей и задач Подпрограммы | финансовое обеспечение не требуется |  |  |  |  | Своевременное размещение на сайте администрации Урупского муниципального района документов и материалов, своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Урупского муниципального района | Финансовое управление администрации Урупского муниципального района
| ИТОГО: по Программе |  | 37369.5 | 37762.1 | 37761.3 | 101.0484
в том числе:
| республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики |  | 30323.8 | 30323.8 | 30323.8 | 100
| местный бюджет |  | 7045.7 | 7438.3 | 7437.5 | 105.5608
Справочно:
| Капитальные расходы |  | 0 | 0 |  | 0